## 부적합사항대장
No | 부적합 사항 | [5 empty] | 공종·작업방법 |  | 부적합 분류 |  |  |  | 관련근거 | 불안전 상황 |  | 근본원인 분석 |  | 발생원인 |  |  |  | 관계자·점검자 의견 |  |  | 현장/컨설팅 |  |  |  | 조치사항 |  | 관리정보(자동)
| 사진 1 | 사진 2 | 부적합 등급 | 내용 | 협력사 | 장소/위치 | 공종 | 작업방법 | 유형 | 기인물(대) | 기인물(중) | 기인물(소) | 산업안전보건법 | 상태 | 행동 | 법적 관리감독 | 안전시스템 | 계획 미수립 | 계획 미이행 | 불안전 행동 | 불안전 상태 | 관계자 의견 | 점검자 의견 구분 | 점검자 의견 | 현장명 | 상품유형 | 공정률(%) | 표준공정단계 | 조치내용 | 조치사진 | 점검일자 | 점검자
1 |  |  | 중부적합 | 시스템비계 3단 작업발판 단부 안전난간대 미설치 및 수평재 결속 누락 | 대한가설(주) | 가설물 | 가설공사 | 고소작업 | 떨어짐(추락, 사람) | 가시설 | 안전시설 | 시스템비계 | 산안규칙 제56조(작업발판의 구조) | 안전방호장치의 결함 (미설치·해체·불량) | 위험장소 접근 및 방치 | 안전시설 미설치 | 실행: 안전시설 미설치 |  | ● | ● | ● | 작업자 자재 반입 편의를 위해 임의 해체함 | 교육/코칭 | 즉시 안전난간 원상복구 및 작업팀 임의해체 방지 TBM 교육 | 송도1 (S1) | 공동주택 | 35% | 지상 골조 및 외부 가설 단계 | 안전난간대 상부/중간난간대 표준규격으로 즉시 재설치 및 점검 완료 |  | 2026-10-24 | 관리자
2 |  |  | 중부적합 | 보 거푸집 양중 시 2줄걸이 수평양중 미실시 및 인양 하부 통제 불량 | 신세계건업 | 본구조물 | 철근콘크리트공사 | 양중작업 | 떨어짐(낙하/비래)/맞음 | 가시설 | 거푸집 | 유로폼 | 산안규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) | 작업방법의 부적절 | 불안전한 동작 및 통제 미준수 | 작업지휘자 미배치 | 계획: 중점위험작업 안전대책 미수립/미승인 | ● |  | ● | ● | 시간 단축을 위해 1줄걸이로 신속 인양 시도함 | 페널티 | 즉시 작업 중지 및 2줄걸이 수평양중 절차 준수 확인 후 재개 | 방화6 (B6) | 공동주택 | 15% | 지하 골조 공사 단계 | (미조치) |  | 2026-10-24 | 점검자1

## 건설안전 9×9단
건설안전점검 9×9단 (81개 핵심 점검 매트릭스)
가시설 | 건설장비 | 작업방법 | 작업공도구 | 작업발판 | PPE | 전기시설 | 소방시설 | 작업장
비계 | 양중장비 | 굴착작업 | 용접기 | 틀비계 | 안전모 | 수전시설 | 비상대피시설 | 비상통로
흙막이 | 탑승장비 | 하역운반작업 | 화기 | 말비계 | 보안경/면 | 분전반 | 화재수신반 | 작업구획
동바리 | 운반장비 | 양중작업 | 절단기구 | 달비계 | 귀덮개/마개 | 냉난방기 | 화재감지시설 | 통제구역
거푸집 | 차량계건설기계 | 설치조립작업 | 회전기구 | 달대비계 | 호흡기보호구 | 전선 | 스프링쿨러 | 가설통로
특수거푸집 | 생산장비 | 해체작업 | 압력기구 | 각립비계 | 안전대 | 전등시설 | 소화시설 | 자재야적장
데크 | 굴착장비 | 중량물취급작업 | 타정기구 | 이동식 사다리 | 추락방지대 | 전열시설 | 불티비산방지 | 위험물보관소
철골 | 천공장비 | 고소작업 | 운반기구 | 낮은 발판 | 안전장갑 | 전기기구 | 충전시설 | 폐기물보관소
PC | 토공장비 | 밀폐공간작업 | 양중기구 | 현장제작발판 | 안전장화 | 접지시설 | 가설건물 | 조도확보
안전시설 | 해상장비 | 협소공간작업 | 수공구 | 지붕발판 | 안전화 | 누전차단기 | 생활화재 | 청결상태
가시설 심층 세부 분류체계
가시설 대상 | 세부 사양 1 | 세부 사양 2 | 세부 사양 3 | 세부 사양 4 | 기타 사양
비계 | 시스템비계 | 강관비계
흙막이 | 수직재 | 수평재 | 모서리부 | 토사부
동바리 | 시스템동바리 | 강관동바리 | 잭서포트
거푸집 | 갱폼 | 알폼 | 유로폼 | 기타
특수거푸집 | ACS | RCS | 슬립폼
데크 | 데크
철골 | 철골
PC | PC
안전시설 | 추락방지시설(안전난간) | 추락방지시설(수직방호망) | 추락방지시설(덮개) | 추락방지시설(안전대걸이) | 낙하방지(방호선반/망)

## 분류기준
부적합 등급 | 상품유형 | 표준공정단계 | 사고장소 | 유형(발생형태) | 기인물(대) | 기인물(중) | 기인물(소) | 불안전한 상태 | 불안전한 행동 | 공종 | 작업방법 | 기인물 | 관련 조문 | 근본원인(관리감독) | 근본원인(시스템) | 점검자 의견 구분 | 발생원인 표시 | 현장명
중부적합 | 공동주택 | 착공 및 토공사 단계 | 건축물 | 떨어짐(추락, 사람) | 가시설 | 비계 | 시스템비계 | 물(物) 자체의 결함 (자재·부재 손상) | 위험장소 접근 | 가설공사 | 굴착작업 | 비계기둥(수직재) | 안전보건규칙 제59조~제61조 | 작업계획 미수립 | 계획: 현장 안전계획 미수립 | 페널티 | ● | 송도1 (S1)
경부적합 | 오피스/지식산업센터 | 지하 골조 공사 단계 | 본구조물 | 끼임(협착, 감김) | 건설장비 | 흙막이 | 강관비계 | 안전방호장치의 결함 (미설치·해체·불량) | 안전장치의 기능 제거 | 토공사 | 하역운반작업 | 띠장(수평재) | 안전보건규칙 제62조 | 작업계획 미이행/부족 | 계획: 안전계획 직원/협력사 교육 미실시 | 시스템 개선 |  | 송도2 (S2)
| 물류센터/공장 | 지상 골조 및 외부 가설 단계 | 가설물 | 무너짐(붕괴, 도괴)/깔림 | 작업공도구 | 동바리 | 이동식틀비계 | 복장·보호구의 결함 | 보호구 미착용·잘못 사용 | 기초공사 | 양중작업 | 장선 | 안전보건규칙 제69조~제70조 | 작업지시 부족 | 계획: 중점위험작업 안전대책 미수립/미승인 | 교육/코칭 |  | 반포3 (B3)
| 플랜트/산업설비 | 마감 및 기계전기 설비 단계 | 기계·기구 | 넘어짐(전도: 사람) | 작업발판 | 거푸집 | 달비계 | 물(物)의 배치 및 작업장소 불량 | 기계·기구의 잘못 사용 | 철근콘크리트공사 | 설치조립작업 | 가새 | 안전보건규칙 제68조 | 작업시설 미설치 | 계획: 시공계획서 안전대책 미수립/미승인 |  |  | 방화6 (B6)
| 토목/인프라 | 준공 및 부대토목 단계 | 설비·장치 | 미끄러짐/접질림 | PPE | 특수거푸집 | 달대비계 | 작업환경의 결함 (조명·환기·소음 등) | 운전 중인 기계장치 점검·손질 | 철골공사 | 해체작업 | 벽이음 | 안전보건규칙 제67조 | 작업시설 유지보수 미실시 | 계획: 위험성평가표 미승인/협력사 미참여 |  |  | 아파트1
| 기타 |  | 적재물 | 쓰러짐, 뒤집힘(전도, 전복: 자재/장비 등) | 전기시설 | 데크 | 말비계 | 작업방법·공정의 결함 | 불안전한 속도 조작 | 양중공사 | 중량물취급작업 | 작업발판 | 안전보건규칙 제63조 | 안전시설 미설치 | 계획: 건설기계작업계획서 미승인/미이행
|  |  | 옥상·지붕 | 부딪힘(충돌)/맞음 | 소방시설 | 철골 | 각립비계 | 경계표시·안전표지 결함 | 위험물 취급 부주의 | 마감공사 | 고소작업 | 안전난간 | 안전보건규칙 제55조~제56조 | 안전시설 유지보수 미실시 | 실행: 안전교육 미실시
|  |  | 계단·복도 | 떨어짐(낙하/비래)/맞음 | 작업장 | PC | 수직재 | 기타 | 불안전한 상태 방치 | 설비·전기공사 | 밀폐공간작업 | 발끝막이판 | 안전보건규칙 제13조 | 안전점검 미실시 | 실행: 안전조회/TBM 미실시
|  |  | 엘리베이터홀 | 감전 |  | 안전시설 | 수평재 |  | 불안전한 자세·동작 | 해체공사 | 협소공간작업 | 클램프·연결철물 | 안전보건규칙 제23조 | 작업지휘 미실시 | 실행: 일일 작업계획 안전대책 미포함
|  |  | 천장 내부 | 화재/폭발 |  | 양중장비 | 모서리부 |  | 감독 및 연락·신호 불충분 | 토목·조경·포장 |  | 받침철물 | 안전보건규칙 제24조 | 작업지휘자 미배치 | 실행: 안전시설 미설치
|  |  | 탱크 내부 | 질식/중독 등 |  | 탑승장비 | 토사부 |  | 기타 | 공통 |  | 주틀 | 안전보건규칙 제328조~제337조 | 유도원 미배치 | 실행: 작업환경 미조성
|  |  | 실내 작업장 | 베임/찔림/절단 |  | 운반장비 | 어스앵커 |  |  |  |  | 교차가새 | 안전보건규칙 제337조 (작업발판 일체형 거푸집) | 신호수 미배치 | 실행: 안전보호구 미사용
|  |  | 지하실 | 위험물질 노출/흡입/접촉 등 |  | 차량계건설기계 | 스트럿 |  |  |  |  | 수평띠장 | 안전보건규칙 제14조 | 신호체계 미지정 | 확인: 일일점검 미실시
|  |  | 실외 작업장 | 개인질환/근골격계 |  | 생산장비 | 시스템동바리 |  |  |  |  | 수직재 | 안전보건규칙 제42조 | 자격·면허·경험자 미배치 | 확인: 일일점검 결과 Feedback 미흡
|  |  | 외부 | 폭력행위 |  | 굴착장비 | 강관동바리 |  |  |  |  | 수평재 | 안전보건규칙 제2편 제4장 제2절 (굴착작업) | 작업범위 및 절차 미교육 | 확인: PTW(작업허가) 미실시/Feedback 미흡
|  |  | 도로 | 기타 |  | 천공장비 | 잭서포트 |  |  |  |  | 가새재 | 안전보건규칙 제43조 | 관계자 외 출입금지 미조치 | 확인: 시정조치 요구 및 이행확인 소홀
|  |  | 야적장 | 분류불능 |  | 토공장비 | 파이프서포트 |  |  |  |  | 연결핀(연결조인트) | 안전보건규칙 제13조, 제42조 | 통제시설 미설치 | 개선: 작업자 관리상태 개정관리 미흡
|  |  | 수상 |  |  | 해상장비 | 갱폼 |  |  |  |  | 벽 연결재 | 안전보건규칙 제45조 | 방호장치 미설치 | 개선: 위험성평가 피드백 미반영
|  |  | 수중 |  |  | 용접기 | 알폼 |  |  |  |  | 바퀴·브레이크 | 안전보건규칙 제21조~제22조 | 보호구 미지급 | 개선: 안전협의체 법적기준 미준수
|  |  | 공중 |  |  | 화기 | 유로폼 |  |  |  |  | 아웃트리거 | 안전보건규칙 제3조~제4조 | 보호구 사용 감시 소홀
[6 empty] | 절단기구 | 합판거푸집 |  |  |  |  | 승강사다리 | 안전보건규칙 제8조 | 작업중지 기준 미설정
[6 empty] | 회전기구 | 기타 |  |  |  |  | 지주부재 | 안전보건규칙 제20조 | 운전속도 기준 미설정
[6 empty] | 압력기구 | ACS |  |  |  |  | 보조부재 | 안전보건규칙 제196조~ (차량계 건설기계), 제38조 | 조립도 부실
[6 empty] | 타정기구 | RCS |  |  |  |  | 달기 와이어로프·섬유로프 | 안전보건규칙 제132조~ (양중기), 제38조 | 구조도/설계도 부실
[6 empty] | 운반기구 | 슬립폼 |  |  |  |  | 작업대 | 안전보건규칙 제132조~ (양중기) | 감시인(화기/밀폐) 미배치
[6 empty] | 양중기구 | 테이블폼 |  |  |  |  | 구명줄 | 안전보건규칙 제186조 | 작업중지/긴급조치 미실시
[6 empty] | 수공구 | 클라이밍폼 |  |  |  |  | 안전대 | 안전보건규칙 제179조~ | 계측관리 미실시
[6 empty] | 틀비계 | 데크플레이트 |  |  |  |  | 발판재 | 안전보건규칙 제171조~ (차량계 하역운반기계) | 작업환경 측정 미실시
[6 empty] | 말비계 | 트러스데크 |  |  |  |  | 발판 고정철물 | 안전보건규칙 제207조~ | 작업 전 강도 미확인
[6 empty] | 달비계 | 이지데크 |  |  |  |  | 상부난간대 | 안전보건규칙 제163조~제170조 | 조명시설 미설치
[6 empty] | 달대비계 | 철골기둥 |  |  |  |  | 중간난간대 | 안전보건규칙 제40조 | 정리정돈 미실시
[6 empty] | 각립비계 | 철골보 |  |  |  |  | 난간기둥 | 안전보건규칙 제301조 | 폐기물 미처리
[6 empty] | 이동식 사다리 | 가새 |  |  |  |  | 경사로 | 안전보건규칙 제304조 | 청소 미실시
[6 empty] | 낮은 발판 | 데크단부 |  |  |  |  | 계단참 | 안전보건규칙 제302조 | 차수/배수 미처리
[6 empty] | 현장제작발판 | PC기둥 |  |  |  |  | 미끄럼막이 | 안전보건규칙 제313조~제315조 | 흡연장소 미지정
[6 empty] | 지붕발판 | PC보 |  |  |  |  | 이동식 사다리 | 안전보건규칙 제306조 | 작업 전 가연물 미차단
[6 empty] | 안전모 | PC슬래브 |  |  |  |  | 고정식 사다리 | 안전보건규칙 제241조, 제241조의2 | 작업 전 전원 미차단
[6 empty] | 보안경/면 | PC접합부 |  |  |  |  | A형 사다리 | 안전보건규칙 제234조 | LOTO(잠금/표지) 미실시
[6 empty] | 귀덮개/마개 | 추락방지시설(안전난간) |  |  |  |  | 미끄럼방지 장치 | 안전보건규칙 제243조 | PTW(안전작업허가제) 미실시
[6 empty] | 호흡기보호구 | 추락방지시설(수직방호망) |  |  |  |  | 동바리(파이프서포트) | 안전보건규칙 제32조
[6 empty] | 안전대 | 추락방지시설(덮개) |  |  |  |  | 시스템동바리 | 안전보건규칙 제32조, 제44조
[6 empty] | 추락방지대 | 추락방지시설(안전대걸이시설) |  |  |  |  | 멍에 | 안전보건규칙 제338조~제339조, 별표 11
[6 empty] | 안전장갑 | 낙하방지시설(방호선반) |  |  |  |  | 수평연결재 | 안전보건규칙 제380조~제383조
[6 empty] | 안전장화 | 낙하방지시설(낙하물방지망) |  |  |  |  | 거푸집 패널 | 안전보건규칙 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정)
[6 empty] | 안전화 | 타워크레인 |  |  |  |  | 조립도 | 안전보건규칙 제3편 (온도·습도에 의한 건강장해 예방)
[6 empty] | 수전시설 | 이동식크레인 |  |  |  |  | 인양고리 | 안전보건규칙 제3편 (보건기준)
[6 empty] | 분전반 | 카고크레인 |  |  |  |  | 타이볼트·연결볼트 | 안전보건규칙 제385조~
[6 empty] | 냉난방기 | 호이스트 |  |  |  |  | 와이어로프 | 안전보건규칙 제38조
[6 empty] | 전선 | 고소작업차 |  |  |  |  | 낙하물방지망 | 안전보건규칙 제39조
[6 empty] | 전등시설 | 고소작업대 |  |  |  |  | 방호선반 | 안전보건규칙 제35조
[6 empty] | 전열시설 | 곤돌라 |  |  |  |  | 수직보호망 | 산업안전보건법 제29조
[6 empty] | 전기기구 | 건설용리프트 |  |  |  |  | 추락방호망 | 산업안전보건법 제37조
[6 empty] | 접지시설 | 지게차 |  |  |  |  | 지지로프
[6 empty] | 누전차단기 | 덤프트럭 |  |  |  |  | 고정걸이
[6 empty] | 비상대피시설 | 트레일러 |  |  |  |  | 엄지말뚝(H-Pile)
[6 empty] | 화재수신반 | 레미콘트럭 |  |  |  |  | 토류판
[6 empty] | 화재감지시설 | 펌프카 |  |  |  |  | 띠장
[6 empty] | 스프링쿨러 | 배처플랜트 |  |  |  |  | 버팀보
[6 empty] | 소화시설 | 굴착기 |  |  |  |  | 어스앵커
[6 empty] | 불티비산방지 | 천공기 |  |  |  |  | 계측기
[6 empty] | 충전시설 | 항타기 |  |  |  |  | 개구부 덮개
[6 empty] | 가설건물 | 항발기 |  |  |  |  | 수직형 추락방망
[6 empty] | 생활화재 | 로더 |  |  |  |  | 표지판
[6 empty] | 비상통로 | 불도저 |  |  |  |  | 슬래브 단부
[6 empty] | 작업구획 | 해상크레인 |  |  |  |  | 계단 단부
[6 empty] | 통제구역 | 바지선 |  |  |  |  | 엘리베이터 피트
[6 empty] | 가설통로 | 예인선 |  |  |  |  | 지붕 가장자리
[6 empty] | 자재야적장 | 아크용접기 |  |  |  |  | 채광창
[6 empty] | 위험물보관소 | CO2용접기 |  |  |  |  | 슬레이트
[6 empty] | 폐기물보관소 | TIG용접기 |  |  |  |  | 통로
[6 empty] | 조도확보 | 인버터용접기 |  |  |  |  | 통로 표시
[6 empty] | 청결상태 | 가스토치 |  |  |  |  | 적치물
[7 empty] | 산소절단기 |  |  |  |  | 자재
[7 empty] | 가스용기(LPG/산소/아세틸렌) |  |  |  |  | 폐기물
[7 empty] | 열풍기 |  |  |  |  | 바닥
[7 empty] | 고속절단기 |  |  |  |  | 작업등
[7 empty] | 휴대용절단기 |  |  |  |  | 통로등
[7 empty] | 원형톱(핸드쏘) |  |  |  |  | 출입통제선
[7 empty] | 세이버쏘(컷소) |  |  |  |  | 인양물 하부
[7 empty] | 밴드쏘 |  |  |  |  | 버킷
[7 empty] | 플라즈마절단기 |  |  |  |  | 퀵커플러
[7 empty] | 핸드그라인더 |  |  |  |  | 후방 카메라·경보장치
[7 empty] | 휴대용전기드릴 |  |  |  |  | 유도자
[7 empty] | 해머드릴 |  |  |  |  | 받침목
[7 empty] | 코아드릴 |  |  |  |  | 훅 해지장치
[7 empty] | 교반기(믹서기) |  |  |  |  | 과부하방지장치
[7 empty] | 임팩트렌치/소켓 |  |  |  |  | 마스트
[7 empty] | 에어콤프레셔 |  |  |  |  | 벽체 지지
[7 empty] | 압력용기 |  |  |  |  | 훅
[7 empty] | 고압세척기 |  |  |  |  | 신호수
[7 empty] | 에어리스(도장분출기) |  |  |  |  | 과상승방지장치
[7 empty] | 에어타카/가스타카 |  |  |  |  | 헤드가드
[7 empty] | 화약총(타정총) |  |  |  |  | 백레스트
[7 empty] | 리벳건 |  |  |  |  | 전조등·후미등
[7 empty] | 손수레(일륜차) |  |  |  |  | 후방경보장치
[7 empty] | 핸드파렛트(핸드자키) |  |  |  |  | 덤프트럭
[7 empty] | 소형대차(구루마/롤테이너) |  |  |  |  | 레미콘
[7 empty] | 체인블록 |  |  |  |  | 펌프카
[7 empty] | 레버블록(풀링) |  |  |  |  | 리더
[7 empty] | 슬링벨트(섬유벨트) |  |  |  |  | 버팀줄
[7 empty] | 와이어로프/샤클 |  |  |  |  | 운반구
[7 empty] | 양중함/달기로프 |  |  |  |  | 출입문 연동장치
[7 empty] | 망치/함마 |  |  |  |  | 방호울
[7 empty] | 몽키스패너/파이프렌치 |  |  |  |  | 슬링벨트
[7 empty] | 첼라/바이스플라이어 |  |  |  |  | 샤클
[7 empty] | 쇠지레(빠루)/볼트클리퍼 |  |  |  |  | 무전기
[7 empty] | 틀비계발판 |  |  |  |  | 유도로프
[7 empty] | 가새재 |  |  |  |  | 분전반
[7 empty] | 아웃트리거 |  |  |  |  | 충전부
[7 empty] | 말비계발판 |  |  |  |  | 외함 문
[7 empty] | 지주부재 |  |  |  |  | 누전차단기
[7 empty] | 보조부재 |  |  |  |  | 이동형 전기기계기구
[7 empty] | 작업대 |  |  |  |  | 접지선
[7 empty] | 달기로프 |  |  |  |  | 전기기계기구 외함
[7 empty] | 구명줄 |  |  |  |  | 이동전선
[7 empty] | 달대체인 |  |  |  |  | 릴 전선
[7 empty] | 달대파이프 |  |  |  |  | 콘센트·플러그
[7 empty] | 작업발판 |  |  |  |  | 용접기
[7 empty] | 디딤판 |  |  |  |  | 자동전격방지기
[7 empty] | 힌지고정쇠 |  |  |  |  | 홀더
[7 empty] | 미끄럼방지캡 |  |  |  |  | 용접 불티
[7 empty] | 사다리발판 |  |  |  |  | 가연물
[7 empty] | 전도방지대 |  |  |  |  | 불티비산방지포
[7 empty] | 상부걸림턱 |  |  |  |  | 소화기
[7 empty] | 족장판 |  |  |  |  | 화재감시자
[7 empty] | 우마발판 |  |  |  |  | 산소용기
[7 empty] | 목재발판 |  |  |  |  | LPG·아세틸렌 용기
[7 empty] | 강재발판 |  |  |  |  | 용기 캡
[7 empty] | 지붕작업발판 |  |  |  |  | 전도방지 체인
[7 empty] | 채광창덮개 |  |  |  |  | 임시소방시설
[7 empty] | 턱끈 |  |  |  |  | 안전모
[7 empty] | 충격흡수라이너 |  |  |  |  | 턱끈
[7 empty] | 모체 |  |  |  |  | 죔줄
[7 empty] | 보안경 |  |  |  |  | 안전대 부착설비
[7 empty] | 차광보안경 |  |  |  |  | 안전화
[7 empty] | 용접면 |  |  |  |  | 보안경
[7 empty] | 귀마개 |  |  |  |  | 보안면
[7 empty] | 귀덮개 |  |  |  |  | 방진마스크
[7 empty] | 방진마스크 |  |  |  |  | 귀마개
[7 empty] | 방독마스크 |  |  |  |  | 안전장갑
[7 empty] | 송기마스크 |  |  |  |  | 굴착사면
[7 empty] | 상체식하네스 |  |  |  |  | 토사
[7 empty] | 전체식하네스 |  |  |  |  | 지하매설물
[7 empty] | 죔줄 |  |  |  |  | 철골 기둥·보
[7 empty] | 이중고리 |  |  |  |  | 승강로
[7 empty] | 로립/롤링클램프 |  |  |  |  | 데크플레이트
[7 empty] | 안전블록(와이어/웨빙) |  |  |  |  | 맨홀
[7 empty] | 방진장갑 |  |  |  |  | 피트
[7 empty] | 가죽용접장갑 |  |  |  |  | 집수정
[7 empty] | 절연장갑 |  |  |  |  | 가스측정기
[7 empty] | 절연안전장화 |  |  |  |  | 환기팬
[7 empty] | 내유안전장화 |  |  |  |  | 송기마스크
[7 empty] | 가죽안전화 |  |  |  |  | 휴게시설
[7 empty] | 정전기안전화 |  |  |  |  | 음용수
[7 empty] | 절연안전화 |  |  |  |  | 그늘막
[7 empty] | 고압수전반 |  |  |  |  | 절단기
[7 empty] | 변압기 |  |  |  |  | 그라인더
[7 empty] | 특고압인입선 |  |  |  |  | 중량 자재
[7 empty] | 가설분전함 |  |  |  |  | 작업계획서
[7 empty] | 외함잠금장치 |  |  |  |  | 사전조사 기록
[7 empty] | 내부차단기 |  |  |  |  | 작업지휘자
[7 empty] | 전기온풍기 |  |  |  |  | 관리감독자
[7 empty] | 에어컨 |  |  |  |  | 신규자 교육
[7 empty] | 이동전선(캡타이어) |  |  |  |  | 특별교육
[7 empty] | 가설배선 |  |  |  |  | TBM
[7 empty] | 가공전선 |  |  |  |  | 경고표지
[7 empty] | 투광등 |  |  |  |  | 금지표지
작업등
LED바
비상유도등
열선(양생용)
전열기구
충전기
콘센트/플러그
작업릴선
제3종접지
기계외함접지
접지극
고감도누전차단기(30mA)
인입누전차단기
비상대피유도선
피난사다리
비상구
가설화재수신기
발신기
단독경보형감지기
열감지기
연기감지기
임시소방배관
간이스프링클러
분말소화기(ABC)
소화수통
마른모래(방화사)
방염포
불티비산방지포
비산방지차폐막
배터리보관함
화재안전충전함
가설사무실
근로자휴게실
자재창고
난로
취사도구
담배꽁초수거함
주출입통로
계단실통로
비상대피로
출입통제라인
안전펜스
칼라콘
양중반경하부
타설구역
밀폐공간출입구
경사로
비계다리
안전통로
철근야적장
파이프적치대
거푸집야적장
페인트저장소
유류저장고
가스용기보관소
건축폐기물적재함
분리수거장
지하작업장조명
어두운통로조명
바닥잔재물정리
못뽑기
물고임제거

## 항목별 법령·수칙
종류 | 항목 | 대표 유형 | 관련 조문 | 주요 기인물 | 핵심 안전수칙
가시설 | 강관비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제59조~제61조 | 비계기둥(수직재), 띠장(수평재), 장선, 가새, 벽이음, 작업발판, 안전난간, 발끝막이판, 클램프·연결철물, 받침철물 | 1. 비계기둥 간격: 띠장 방향 1.85m 이하, 장선 방향 1.5m 이하 2. 띠장 간격 2.0m 이하로 설치 3. 벽이음: 수직·수평 각 5m 이내 4. 비계기둥 사이 적재하중 400kg 초과 금지
가시설 | 강관틀비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제62조 | 주틀, 교차가새, 수평띠장, 벽이음, 작업발판, 안전난간, 받침철물 | 1. 벽이음: 수직 6m, 수평 8m 이내 2. 높이 20m 초과 또는 중량물 작업 시 주틀 간 간격 1.8m 이하 3. 밑둥에 밑받침철물 사용, 수평·수직 유지
가시설 | 시스템비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제69조~제70조 | 수직재, 수평재, 가새재, 연결핀(연결조인트), 받침철물, 작업발판, 안전난간, 벽 연결재 | 1. 수평재는 수직재와 직각으로 설치하고 체결 후 흔들림 없을 것 2. 수직재와 받침철물 겹침길이는 받침철물 전체길이의 1/3 이상 3. 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결 4. 벽 연결재는 제조사 기준 간격으로 설치
가시설 | 이동식비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제68조 | 바퀴·브레이크, 아웃트리거, 작업발판, 안전난간, 승강사다리 | 1. 바퀴는 브레이크·쐐기로 고정, 아웃트리거 설치 2. 승강용 사다리 설치 3. 작업발판 최대적재하중 250kg 이하 4. 작업발판 위에서 사다리·받침대 사용 금지
가시설 | 말비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제67조 | 지주부재, 보조부재, 작업발판 | 1. 지주부재 하단 미끄럼 방지, 양 끝에 올라서서 작업 금지 2. 지주부재와 수평면 기울기 75도 이하, 보조부재 설치 3. 높이 2m 초과 시 작업발판 폭 40cm 이상
가시설 | 달비계 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제63조 | 달기 와이어로프·섬유로프, 작업대, 구명줄, 안전대 | 1. 작업용 섬유로프와 구명줄은 각각 별도의 견고한 고정점에 결속 2. 근로자는 안전대를 구명줄에 체결 3. 손상·부식된 로프 사용 금지
가시설 | 작업발판 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제55조~제56조 | 발판재, 발판 고정철물, 발끝막이판 | 1. 높이 2m 이상 장소 작업발판 폭 40cm 이상 2. 발판재료 간 틈 3cm 이하 3. 둘 이상의 지지물에 연결·고정 4. 최대적재하중 초과 적재 금지
가시설 | 안전난간 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제13조 | 상부난간대, 중간난간대, 발끝막이판, 난간기둥 | 1. 상부난간대·중간난간대·발끝막이판·난간기둥으로 구성 2. 상부난간대는 바닥면에서 90cm 이상 3. 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상 4. 어떤 방향으로든 100kg 이상 하중에 견딜 것
가시설 | 가설통로 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제23조 | 경사로, 계단참, 안전난간, 미끄럼막이 | 1. 경사 30도 이하 (계단 설치 시 제외) 2. 경사 15도 초과 시 미끄러지지 않는 구조 3. 추락 위험 장소에 안전난간 설치 4. 건설공사 비계다리 높이 8m 이상 시 7m 이내마다 계단참
가시설 | 사다리 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제24조 | 이동식 사다리, 고정식 사다리, A형 사다리, 미끄럼방지 장치 | 1. 사다리 폭 30cm 이상 2. 사다리 상단은 걸친 지점에서 60cm 이상 올라오게 3. 발판과 벽 사이 15cm 이상 간격 4. 넘어지거나 미끄러지지 않도록 고정
가시설 | 거푸집동바리 | 무너짐 | 안전보건규칙 제328조~제337조 | 동바리(파이프서포트), 시스템동바리, 멍에, 장선, 수평연결재, 거푸집 패널, 조립도 | 1. 조립도를 작성하고 그대로 조립 2. 파이프서포트는 3개 이상 이어서 사용 금지 3. 파이프서포트 높이 3.5m 초과 시 2m 이내마다 2방향 수평연결재 4. 타설 중 거푸집·동바리 변형·침하 감시
가시설 | 갱폼 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제337조 (작업발판 일체형 거푸집) | 인양고리, 타이볼트·연결볼트, 작업발판, 안전난간, 와이어로프 | 1. 인양 전 구조물과 연결볼트 해체 여부 확인 2. 인양 중 갱폼 위 근로자 탑승 금지 3. 작업발판과 안전난간 설치 상태 확인 4. 인양고리·용접부 손상 점검
가시설 | 낙하물방지망·방호선반 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제14조 | 낙하물방지망, 방호선반, 수직보호망 | 1. 높이 10m 이내마다 설치 2. 내민 길이는 벽면에서 2m 이상 3. 수평면과의 각도 20~30도 유지
가시설 | 추락방호망 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제42조 | 추락방호망, 지지로프, 고정걸이 | 1. 작업면에서 망 설치지점까지 수직거리 10m 이내 2. 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상 3. 내민 길이는 벽면에서 3m 이상
가시설 | 흙막이 지보공 | 무너짐 | 안전보건규칙 제2편 제4장 제2절 (굴착작업) | 엄지말뚝(H-Pile), 토류판, 띠장, 버팀보, 어스앵커, 계측기 | 1. 조립도에 따라 설치 2. 부재 손상·변형·탈락 정기 점검 3. 계측관리 결과 이상 시 작업 중지
작업장·통로 | 개구부 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제43조 | 개구부 덮개, 안전난간, 수직형 추락방망, 표지판 | 1. 안전난간·울타리·수직형 추락방망 또는 덮개 설치 2. 덮개는 뒤집히거나 떨어지지 않게 고정 3. '개구부 주의' 표지 부착 4. 설치가 어려우면 추락방호망 설치
작업장·통로 | 단부(슬래브·계단) | 떨어짐 | 안전보건규칙 제13조, 제42조 | 슬래브 단부, 계단 단부, 엘리베이터 피트, 안전난간 | 1. 높이 2m 이상 단부에 안전난간 설치 2. 설치 곤란 시 추락방호망·안전대 사용
작업장·통로 | 지붕 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제45조 | 지붕 가장자리, 채광창, 슬레이트 | 1. 지붕 가장자리에 안전난간 설치 2. 채광창에 견고한 덮개 설치 3. 깨지기 쉬운 지붕재 위는 폭 30cm 이상 발판 설치
작업장·통로 | 작업통로 | 넘어짐 | 안전보건규칙 제21조~제22조 | 통로, 통로 표시, 적치물 | 1. 통로 주요 부분에 통로표시 2. 통로에 자재 적치 금지
작업장·통로 | 정리정돈 | 넘어짐 | 안전보건규칙 제3조~제4조 | 자재, 폐기물, 바닥 | 1. 바닥은 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않게 유지 2. 자재는 무너지지 않게 정리 적치
작업장·통로 | 조명 | 넘어짐 | 안전보건규칙 제8조 | 작업등, 통로등 | 1. 조도: 보통작업 150럭스 이상, 그 밖의 작업 75럭스 이상
작업장·통로 | 출입금지 구역 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제20조 | 출입통제선, 표지판, 인양물 하부 | 1. 위험구역 출입금지 조치와 표지 설치
건설기계·장비 | 굴착기 | 부딪힘 | 안전보건규칙 제196조~ (차량계 건설기계), 제38조 | 버킷, 퀵커플러, 후방 카메라·경보장치, 유도자 | 1. 작업계획서 작성 후 작업 2. 작업반경 내 근로자 출입금지, 유도자 배치 3. 운전석 이탈 시 버킷을 지면에 내리고 시동키 분리 4. 승차석 외 탑승 금지
건설기계·장비 | 이동식크레인 | 깔림·뒤집힘 | 안전보건규칙 제132조~ (양중기), 제38조 | 아웃트리거, 받침목, 훅 해지장치, 과부하방지장치 | 1. 아웃트리거를 완전히 펴고 받침목 설치 2. 정격하중 초과 금지 3. 신호수 배치 4. 인양물 하부 출입금지
건설기계·장비 | 타워크레인 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제132조~ (양중기) | 마스트, 벽체 지지, 훅, 신호수 | 1. 순간풍속 초당 20m 초과 시 운전 중지 2. 신호수와 운전원 간 신호 체계 유지 3. 인양물 하부 출입금지
건설기계·장비 | 고소작업대 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제186조 | 작업대, 안전난간, 아웃트리거, 과상승방지장치 | 1. 작업대에 안전난간 설치, 탑승자 안전대 착용 2. 정격하중 초과 금지 3. 이동 시 작업대를 가장 낮은 위치로
건설기계·장비 | 지게차 | 부딪힘 | 안전보건규칙 제179조~ | 헤드가드, 백레스트, 전조등·후미등, 후방경보장치 | 1. 헤드가드·백레스트 설치 2. 시야 가리는 적재 금지, 유도자 배치 3. 포크에 사람 탑승 금지
건설기계·장비 | 덤프트럭·차량 | 부딪힘 | 안전보건규칙 제171조~ (차량계 하역운반기계) | 덤프트럭, 레미콘, 펌프카, 유도자 | 1. 유도자 배치, 운행경로 지정 2. 주차 시 브레이크 체결·고임목 설치
건설기계·장비 | 항타기·항발기 | 깔림·뒤집힘 | 안전보건규칙 제207조~ | 리더, 버팀줄, 와이어로프 | 1. 지반 침하 방지 조치 2. 버팀줄·버팀대로 전도 방지
건설기계·장비 | 건설용 리프트 | 끼임 | 안전보건규칙 제132조~ (양중기) | 운반구, 출입문 연동장치, 방호울 | 1. 출입문 연동장치 정상 작동 확인 2. 정격하중 초과 금지
양중·줄걸이 | 줄걸이 용구 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제163조~제170조 | 와이어로프, 슬링벨트, 샤클, 훅 | 1. 소선이 10% 이상 끊어진 와이어로프 사용 금지 2. 지름이 공칭지름의 7% 넘게 줄어든 와이어로프 사용 금지 3. 꼬이거나 심하게 변형·부식된 것 사용 금지
양중·줄걸이 | 인양작업 신호 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제40조 | 신호수, 무전기, 유도로프 | 1. 일정한 신호방법을 정하고 신호수 배치 2. 유도로프로 인양물 회전 방지
전기 | 분전반·충전부 | 감전 | 안전보건규칙 제301조 | 분전반, 충전부, 외함 문 | 1. 충전부는 폐쇄형 외함으로 방호 2. 분전반 문 잠금 및 '전기위험' 표지
전기 | 누전차단기 | 감전 | 안전보건규칙 제304조 | 누전차단기, 이동형 전기기계기구 | 1. 이동형·휴대형 전기기계기구에 감전방지용 누전차단기 설치 2. 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내 3. 매일 시험버튼으로 작동 확인
전기 | 접지 | 감전 | 안전보건규칙 제302조 | 접지선, 전기기계기구 외함 | 1. 전기기계기구 금속제 외함 접지
전기 | 전선·임시배선 | 감전 | 안전보건규칙 제313조~제315조 | 이동전선, 릴 전선, 콘센트·플러그 | 1. 피복이 손상된 전선 사용 금지 2. 통로 바닥 전선은 보호관 등으로 보호 3. 습윤한 장소에서는 충분한 절연효과가 있는 전선 사용
전기 | 교류아크용접기 | 감전 | 안전보건규칙 제306조 | 용접기, 자동전격방지기, 홀더 | 1. 자동전격방지기 설치 및 작동 확인 2. 홀더·케이블 절연 상태 점검
화재·폭발 | 용접·용단(화재위험작업) | 화재 | 안전보건규칙 제241조, 제241조의2 | 용접 불티, 가연물, 불티비산방지포, 소화기, 화재감시자 | 1. 작업 전 주변 가연물 제거 2. 불티 비산방지 조치 3. 작업장소에 소화기 비치 4. 화재감시자 배치 대상 작업 시 감시자 지정
화재·폭발 | 가스용기 | 폭발·파열 | 안전보건규칙 제234조 | 산소용기, LPG·아세틸렌 용기, 용기 캡, 전도방지 체인 | 1. 40℃ 이하 장소에 보관 2. 전도 방지 조치 3. 운반 시 캡 씌우기 4. 사용 전 누설 점검
화재·폭발 | 소화설비 | 화재 | 안전보건규칙 제243조 | 소화기, 임시소방시설 | 1. 작업장 내 적정 소화기 비치, 사용 가능 상태 유지
보호구 | 안전모 | 물체에 맞음 | 안전보건규칙 제32조 | 안전모, 턱끈 | 1. 턱끈까지 바르게 착용
보호구 | 안전대 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제32조, 제44조 | 안전대, 죔줄, 안전대 부착설비, 지지로프 | 1. 높이 2m 이상 추락 위험 작업 시 안전대 착용·체결 2. 안전대 부착설비 설치 및 처짐·손상 점검
보호구 | 안전화·기타 보호구 | 절단·베임·찔림 | 안전보건규칙 제32조 | 안전화, 보안경, 보안면, 방진마스크, 귀마개, 안전장갑 | 1. 작업에 맞는 보호구 지급 및 착용
굴착·토공 | 굴착면 | 무너짐 | 안전보건규칙 제338조~제339조, 별표 11 | 굴착사면, 토사, 지하매설물 | 1. 작업 전 지반·매설물 사전조사 2. 별표 11 굴착면 기울기 기준 준수 3. 굴착면 상부에 자재·장비 적치 금지
철골 | 철골 작업 | 떨어짐 | 안전보건규칙 제380조~제383조 | 철골 기둥·보, 승강로, 데크플레이트, 안전대 부착설비 | 1. 풍속 초당 10m, 강우량 시간당 1mm, 강설량 시간당 1cm 이상이면 작업 중지 2. 승강로 설치 3. 추락방호망·안전대 부착설비 설치
보건 | 밀폐공간 | 산소결핍 | 안전보건규칙 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정) | 맨홀, 피트, 집수정, 가스측정기, 환기팬, 송기마스크 | 1. 작업 전 산소·유해가스 농도 측정 2. 적정공기: 산소 18% 이상 23.5% 미만, 일산화탄소 30ppm 미만, 황화수소 10ppm 미만 3. 환기 실시, 감시인 배치 4. 출입금지 표지
보건 | 온열·한랭 | 이상온도·물체 접촉 | 안전보건규칙 제3편 (온도·습도에 의한 건강장해 예방) | 휴게시설, 음용수, 그늘막 | 1. 물·그늘·휴식 제공 2. 폭염 시 작업시간 조정
보건 | 분진·소음 | 화학물질 누출·접촉 | 안전보건규칙 제3편 (보건기준) | 절단기, 그라인더, 방진마스크 | 1. 살수 등 분진 억제, 보호구 착용
보건 | 중량물 취급 | 불균형 및 무리한 동작 | 안전보건규칙 제385조~ | 중량 자재, 운반구 | 1. 작업계획 수립, 2인 이상 또는 보조기구 사용
안전관리 체계 | 작업계획서 | 기타 | 안전보건규칙 제38조 | 작업계획서, 사전조사 기록 | 1. 차량계 건설기계, 중량물 취급, 거푸집동바리 조립, 굴착, 해체 등 작업 전 작업계획서 작성
안전관리 체계 | 작업지휘자 | 기타 | 안전보건규칙 제39조 | 작업지휘자 | 1. 작업계획서 대상 작업에 작업지휘자 지정
안전관리 체계 | 관리감독자 | 기타 | 안전보건규칙 제35조 | 관리감독자 | 1. 작업 전 관리감독자 점검 실시
안전관리 체계 | 안전보건교육·TBM | 기타 | 산업안전보건법 제29조 | 신규자 교육, 특별교육, TBM | 1. 작업 전 TBM으로 위험요인 공유
안전관리 체계 | 안전표지 | 기타 | 산업안전보건법 제37조 | 경고표지, 금지표지 | 1. 위험장소에 안전보건표지 부착